## SUT
System Under Test
http://automationpractice.com/index.php
Nom du site
My Store
Description
Site de vente en ligne de vêtements
Client
Seleniumframework.com

## Backlog
PRODUCT BACKLOG
Epic - Libellé | Epic Code | Epic | Feature - Libellé | Code Feature | Feature | US Libellé | US Code | US name | Phase | Priority | SP | Release | Sprint | Effort Eval | Effort Real | Effort RàF | Effort Total | Détaillée | Automatisée
Authentication | 01 | E01 - Authentication | Authentication | 01 | F01 - Authentication | Create an account | 001 | E01-F01-US 001 - Create an account | Done | Urgent | 3 | V1.0 | Sprint 1 | 1 | 2 | 0 |  | O | O
Authentication | 01 | E01 - Authentication | Authentication | 01 | F01 - Authentication | Sign in | 002 | E01-F01-US 002 - Sign in | Done | Very High | 2 | V1.0 | Sprint 2 | 3 | 5 | 0 |  | O | O
Authentication | 01 | E01 - Authentication | Authentication | 01 | F01 - Authentication | Sign out | 003 | E01-F01-US 003 - Sign out | Done | Medium | 1 | V1.0 | Sprint 4 | 4 | 4 | 0 |  | O | O
My account | 02 | E02 - My account | Order history and details | 02 | F02 - Order history and details | Order history | 004 | E02-F02-US 004 - Order history | Done | Very High | 5 | V1.0 | Sprint 2 | 3 | 3 | 0 |  | O | N
My account | 02 | E02 - My account | Order history and details | 02 | F02 - Order history and details | Order details | 005 | E02-F02-US 005 - Order details | Done | High | 3 | V1.0 | Sprint 3 | 3 |  | 3 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | Order history and details | 02 | F02 - Order history and details | Send a message | 006 | E02-F02-US 006 - Send a message | Done | High | 2 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My Credit slips | 03 | F03 - My Credit slips | My Credit slips | 007 | E02-F03-US 007 - My Credit slips | Done | Very High | 2 | V1.0 | Sprint 2 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My adresses | 04 | F04 - My adresses | Add a new adress | 008 | E02-F04-US 008 - Add a new adress | Done | High | 2 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My adresses | 04 | F04 - My adresses | Update an adress | 009 | E02-F04-US 009 - Update an adress | Done | High | 2 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My adresses | 04 | F04 - My adresses | Delete an adress | 010 | E02-F04-US 010 - Delete an adress | Done | High | 1 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My personal information | 05 | F05 - My personal information | My personal information | 011 | E02-F05-US 011 - My personal information | Done | Urgent | 5 | V1.0 | Sprint 1 | 2 |  | 2 |  | O | O
My account | 02 | E02 - My account | My wishlists | 06 | F06 - My wishlists | Add a wishlist | 012 | E02-F06-US 012 - Add a wishlist | Done | High | 3 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My wishlists | 06 | F06 - My wishlists | Update a wishlist | 013 | E02-F06-US 013 - Update a wishlist | Done | High | 3 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My wishlists | 06 | F06 - My wishlists | Delete a wishlist | 014 | E02-F06-US 014 - Delete a wishlist | Done | High | 1 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
My account | 02 | E02 - My account | My wishlists | 06 | F06 - My wishlists | Send a wishlist | 015 | E02-F06-US 015 - Send a wishlist | Done | High | 3 | V1.0 | Sprint 3 | 2 |  | 2 |  | N | N
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Cart | 07 | F07 - Cart | Synthèse du panier (Cart) | 016 | E03-F07-US 016 - Synthèse du panier (Cart) | Done | Very High | 5 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | O | N
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Shopping cart Summary | 08 | F08 - Shopping cart Summary | Shopping cart Summary | 017 | E03-F08-US 017 - Shopping cart Summary | Done | Urgent | 5 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | O | O
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Shopping cart Summary | 08 | F08 - Shopping cart Summary | Supprimer un produit du panier | 018 | E03-F08-US 018 - Supprimer un produit du panier | Done | Urgent | 3 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | N | N
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Adresses | 09 | F09 - Adresses | Shopping cart Adress | 019 | E03-F09-US 019 - Shopping cart Adress | Done | Urgent | 5 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | O | O
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Shipping | 10 | F10 - Shipping | Shopping cart Shipping | 020 | E03-F10-US 020 - Shopping cart Shipping | In Progress | Urgent | 5 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | O | O
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Payment | 11 | F11 - Payment | Payment methods (bank wire - check - visa) | 021 | E03-F11-US 021 - Payment methods (bank wire - check - visa) | In Progress | Urgent | 5 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | O | O
Shopping cart | 03 | E03 - Shopping cart | Payment | 11 | F11 - Payment | Order confirmation | 022 | E03-F11-US 022 - Order confirmation | Done | Urgent | 3 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Categories | 12 | F12 - Categories | Sélectionner une catégorie (Exemple : Women) | 023 | E04-F12-US 023 - Sélectionner une catégorie (Exemple : Women) | Done | Very High | 5 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Categories | 12 | F12 - Categories | Sélectionner une sous-catégorie (Exemple : Top - Dresses) | 024 | E04-F12-US 024 - Sélectionner une sous-catégorie (Exemple : Top - Dresses) | Done | Very High | 5 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Filtre | 13 | F13 - Filtre | Sélectionner un ou plusieurs critères de filtre | 025 | E04-F13-US 025 - Sélectionner un ou plusieurs critères de filtre | Done | Urgent | 8 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Sort by | 14 | F14 - Sort by | Trier l'affichage des articles (par prix - par nom…) | 026 | E04-F14-US 026 - Trier l'affichage des articles (par prix - par nom…) | Done | High | 5 | V1.0 | Sprint 3 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Search | 15 | F15 - Search | Recherche de produits par mot-clé | 027 | E04-F15-US 027 - Recherche de produits par mot-clé | Done | Very High | 8 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | View | 16 | F16 - View | Type d'affichage des produits (grid - list) | 028 | E04-F16-US 028 - Type d'affichage des produits (grid - list) | Done | High | 5 | V1.0 | Sprint 3 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Quick view | 029 | E04-F17-US 029 - Quick view | Done | High | 5 | V1.0 | Sprint 3 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Product details (via click ou MORE) | 030 | E04-F17-US 030 - Product details (via click ou MORE) | Done | Very High | 5 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Sélectionner une quantité d'un produit | 031 | E04-F17-US 031 - Sélectionner une quantité d'un produit | In Progress | Urgent | 8 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Sélectionner une taille | 032 | E04-F17-US 032 - Sélectionner une taille | Done | Very High | 3 | V1.0 | Sprint 2 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Sélectionner une couleur | 033 | E04-F17-US 033 - Sélectionner une couleur | Done | High | 3 | V1.0 | Sprint 3 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Add to cart | 034 | E04-F17-US 034 - Add to cart | Done | Urgent | 8 | V1.0 | Sprint 1 |  |  | 0 |  | O | O
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Add to Wishlist | 035 | E04-F17-US 035 - Add to Wishlist | Done | Medium | 3 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Add to Compare | 036 | E04-F17-US 036 - Add to Compare | New | Medium | 3 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Catalog | 04 | E04 - Catalog | Product information | 17 | F17 - Product information | Product comparison | 037 | E04-F17-US 037 - Product comparison | Done | Medium | 8 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | Delivery | 18 | F18 - Delivery | Delivery Information | 038 | E05-F18-US 038 - Delivery Information | Done | High | 2 | V1.0 | Sprint 3 |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | Legal Notice | 19 | F19 - Legal Notice | Legal Notice Information | 039 | E05-F19-US 039 - Legal Notice Information | New | Low | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | Terms and conditions of use | 20 | F20 - Terms and conditions of use | Terms and conditions of use Information | 040 | E05-F20-US 040 - Terms and conditions of use Information | New | Low | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | About us | 21 | F21 - About us | About us Information | 041 | E05-F21-US 041 - About us Information | New | Low | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | Secure payment | 22 | F22 - Secure payment | Secure payment Information | 042 | E05-F22-US 042 - Secure payment Information | New | Low | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Information | 05 | E05 - Information | Our stores | 23 | F23 - Our stores | Our stores Information | 043 | E05-F23-US 043 - Our stores Information | New | Low | 3 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Architecture | 06 | E06 - Architecture | Portabilité | 24 | F24 - Portabilité | Navigateur Chrome | 044 | E06-F24-US 044 - Navigateur Chrome | In Progress | High | 5 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | N | O
Architecture | 06 | E06 - Architecture | Portabilité | 24 | F24 - Portabilité | Navigateur Firefox | 045 | E06-F24-US 045 - Navigateur Firefox | In Progress | High | 5 | V1.0 | Sprint 4 |  |  | 0 |  | N | O
Architecture | 06 | E06 - Architecture | Interopérabilité | 25 | F25 - Interopérabilité | Interface avec gestion des stocks | 046 | E06-F25-US 046 - Interface avec gestion des stocks | New | Very High | 40 |  |  |  |  | 0 |  | N | N
Note on J2: New In Progress In Testing Done
Note on K2: Low Medium High Very High Urgent

## US Détaillées
User Stories
US Name | US Détail | SP | Feature | Phase | Priority | Release | Sprint | Critères Acceptation | Candidat à l'automatisation | Exécution
E01-F01-US 001 - Create an account | En tant qu'utilisateur Je souhaite créer un compte Afin de pouvoir passer et suivre mes commandes | 3 | F01 - Authentication | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1-Etant donné que je suis sur la page d'authentification et que mon adresse email n'est pas encore enregistrée Lorsque je saisis mon adresse email et que je clique sur "Create an account" Alors la page "Your personal information" s'affiche Et je peux sasir mes informations personnelles pour m'enregistrer --- C2-Etant donné que je suis sur la page d'authentification et que mon adresse email est déjà enregistrée Lorsque je saisis mon adresse email et que je clique sur "Create an account" Alors le message d'erreur "An account using this email address has already been registered. Please enter a valid password or request a new one" s'affiche | O | Manuel / Auto
E01-F01-US 002 - Sign in | En tant qu'utilisateur ayant un compte Je souhaite m'authentifier sur le site Afin de pouvoir passer et suivre mes commandes | 2 | F01 - Authentication | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que je suis déjà inscrit et que je suis déconnecté Lorsque je clique sur "Sign in" Et que je renseigne mon email et mon mot de passe Alors ma connexion aboutit et j'arrive sur la page "My account" --- C2-Etant donné que je suis déjà inscrit et que je suis déconnecté et que je suis en check-out Lorsque je renseigne mon email et mon mot de passe Et que je clique sur le bouton "Sign in" Alors ma connexion aboutit et je peux poursuivre mon check-out --- C3- Etant donné que je suis déjà inscrit et que je suis déconnecté Lorsque je clique sur "Sign in" Et que je renseigne un email ou un mot de passe invalides Alors ma connexion n'aboutit pas | O | Manuel / Auto
E01-F01-US 003 - Sign out | En tant qu'utilisateur authentifié Je souhaite me déconnecter du site Afin que personne ne puisse accéder à mes données | 1 | F01 - Authentication | Done | Medium | V1.0 | Sprint 4 | C1-Etant donné que je suis connecté sur le site et que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je clique sur "Sign out" Alors le site me déconnecte et affiche la page "Authentication" | O | Manuel / Auto
E02-F02-US 004 - Order history | En tant qu'utilisateur ayant confirmé des commandes Je souhaite avoir un récapitulatif de toutes mes commandes passées Afin de consulter l'historique de mes commandes et voir le détail de celles-ci | 5 | F02 - Order history and details | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que j'ai effectué une à plusieurs commandes et que je suis sur MY ACCOUNT Lorsque je clique sur "Order history and details" Alors la liste de toutes mes commandes s'affiche Et il est possible de consulter le détail de chaque commande --- C2-Etant donné que je viens de payer une commande et que j'ai confirmé ma commande Lorsque je clique sur "Back to orders" Alors la liste de toutes mes commandes s'affiche Et il est possible de consulter le détail de chaque commande | N | Manuel
E02-F05-US 011 - My personal information | En tant qu'utilisateur n'ayant pas encore de compte Je souhaite saisir mes informations personnelles Afin de m'enregistrer | 5 | F05 - My personal information | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1- Etant donné que je suis sur la page "Your personal information" et que je ne suis pas encore inscrit Lorsque je saisis au moins tous les champs obligatoires et que je valide mes informations Alors mon compte est créé, je suis connecté et je peux ensuite me déconnecter à tout moment | O | Manuel / Auto
E03-F07-US 016 - Synthèse du panier (Cart) | En tant qu'utilisateur Je souhaite avoir une synthèse de mon Panier Afin de visualiser et mettre à jour mon panier ou procéder au check-out | 5 | F07 - Cart | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je survole la zone "Cart" Alors la synthèse de mon panier s'affiche --- C2-Etant donné que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je survole la zone "Cart" Et lorsque je clique sur la croix "Remove this product" d'un produit Alors le produit sélectionné est supprimé de mon panier | N | Manuel
E03-F08-US 017 - Shopping cart Summary | En tant qu'utilisateur Je souhaite visualiser le contenu de mon panier Afin de prendre connaissance du contenu de mon panier ou le modifier | 5 | F08 - Shopping cart Summary | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1-Etant donné que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je clique sur la zone "Cart" ou lorsque je clique sur "Proceed to checkout" Alors le détail de mon panier s'affiche avec la liste et la quantité de produits sélectionnés, le montant total HT des produits, des coûts de livraison (shipping) et le montant total du panier TTC | O | Manuel / Auto
E03-F09-US 019 - Shopping cart Adress | En tant qu'utilisateur authentifié sur le site Je souhaite choisir une adresse de livraison et apporter des précisions pour la livraison Afin de pouvoir être livré à cette adresse | 5 | F09 - Adresses | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1-Etant donné que je suis connecté sur le site Et que je suis en train de procéder au check-out Lorsque je sélectionne une adresse de livraison Et que j'ajoute des commentaires Alors ces informations sont enregistrées dans l'historique de mes commandes | O | Manuel / Auto
E03-F10-US 020 - Shopping cart Shipping | En tant qu'utilisateur authentifié sur le site Je souhaite choisir le mode de livraison "My carrier Delivery next day" ou "My carrier Delivery Economy 3 days" et exprimer mon agrément pour le choix Afin que ma livraison soit livrée selon mon choix | 5 | F10 - Shipping | In Progress | Urgent | V1.0 | Sprint 4 | C1-Etant donné que je suis sur la page "Choose a shipping option for this address" Lorsque je clique sur le radio bouton "My carrier Delivery next day!" Alors le radio bouton de cette option de livraison est sélectionné et je peux valider les conditions d'utilisation --- C2-Etant donné que je suis sur la page "Choose a shipping option for this address" Lorsque je clique sur le radio bouton "My carrier Delivery Economy 3 days" Alors le radio bouton de cette option de livraison est sélectionné et je peux valider les conditions d'utilisation --- C3-Etant donné que je suis sur la page "Choose a shipping option for this address" Lorsque je clique sur le radio bouton d'une des options de shipping Et que je clique sur "Proceed to checkout" sans valider les conditions d'utilisation Alors le message d'erreur "You must agree to the terms of service before continuing" | O | Manuel / Auto
E03-F11-US 021 - Payment methods (bank wire - check - visa) | En tant qu'utilisateur authentifié sur le site et ayant donné mon agrément sur le mode de livraison Je souhaite choisir le mode de paiement de ma commande Afin de régler ma commande selon mon choix | 5 | F11 - Payment | In Progress | Urgent | V1.0 | Sprint 4 | C1-Etant donné que je suis sur la page "PLEASE CHOOSE YOUR PAYMENT METHOD" Lorsque je clique sur "Pay by bank wire" Alors le site m'affiche la page "You have chosen to pay by bank wire. " avec un résumé des informations sur ma commande et je peux confirmer ma commande --- C2-Etant donné que je suis sur la page "PLEASE CHOOSE YOUR PAYMENT METHOD" Lorsque je clique sur "Pay by check" Alors le site m'affiche la page "You have chosen to pay by check. " avec un résumé des informations sur ma commande et je peux confirmer ma commande --- C3-Etant donné que je suis sur la page "PLEASE CHOOSE YOUR PAYMENT METHOD" Lorsque je clique sur "Pay by Visa card" Alors le site affiche une page sécurisée pour saisir les informations de ma carte Visa et une fois les informations validées, le site affiche une page "You have chosen to pay by visa. " avec un résumé des informations sur ma commande et je peux confirmer ma commande | O | Manuel / Auto
E03-F11-US 022 - Order confirmation | En tant qu'utilisateur ayant procédé au paiement de ma commande Je souhaite avoir une confirmation de ma commande Afin de m'assurer que ma commande a été prise en compte | 3 | F11 - Payment | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1-Etant donné que je viens de procéder à la confirmation du mode de paiment de ma commande Lorsque je clique sur "I confirm my order" Alors un message "Your order on My Store is complete." s'affiche Et le site donne les informations pour le paiement de ma commande | O | Manuel / Auto
E04-F12-US 023 - Sélectionner une catégorie (Exemple : Women) | En tant qu'utilisateur Je souhaite rechercher un produit par catégorie Afin de voir la fiche détail du produit | 5 | F12 - Categories | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que je suis sur la page d'accueil Lorsque je clique sur la catégorie du produit Alors la liste des produits de la catégorie s'affiche | O | Manuel / Auto
E04-F15-US 027 - Recherche de produits par mot-clé | En tant qu'utilisateur Je souhaite sélectionner des produits à partir d'un mot-clé Afin de consulter tous les produits correspondant à mon mon-clé | 8 | F15 - Search | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je renseigne le mot-clé "Faded" - correspondant à au moins un article - dans le champ de recherche et que je clique sur la loupe Alors le site affiche tous les articles dont le nom ou la description contient le mot-clé "Faded" --- C2-Etant donné que je suis sur n'importe quelle page du site Lorsque je renseigne le mot-clé "pantalon" - ne correspondant à aucun produit - dans le champ de recherche et que je clique sur la loupe Alors le site affiche le message : No results were found for your search "pantalon" | O | Manuel / Auto
E04-F17-US 031 - Sélectionner une quantité d'un produit | En tant qu'utilisateur Je souhaite choisir la quantité d'un produit sélectionné Afin de préparer mon choix du produit pour éventuellement l'ajouter au panier | 8 | F17 - Product information | In Progress | Urgent | V1.0 | Sprint 4 | C1-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque je clique sur le bouton "+" de quantité Alors la valeur de la quantité doit être incrémentée de 1 mais ne doit pas être > 5 --- C2-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque je clique sur le bouton "-" de quantité Alors la valeur de la quantité doit être décrémentée de 1 mais ne doit pas être < 1 --- C3-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque je modifie le champ quantité Alors la valeur de la quantité doit être prise en compte mais comprise entre 1 et 5 | O | Manuel / Auto
E04-F17-US 032 - Sélectionner une taille | En tant qu'utilisateur Je souhaite sélectionner la taille d'un produit sélectionné Afin de préparer mon choix du produit pour éventuellement l'ajouter au panier | 3 | F17 - Product information | Done | Very High | V1.0 | Sprint 2 | C1-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque je sélectionne une taille dans la liste des tailles non grisé (produit disponible dans cette taille) Alors la valeur sélectionnée de la taille s'affiche dans la fiche détail produit --- C2-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque qu'une taille dans la liste des tailles est grisée Alors je ne dois pouvoir la sélectionner | O | Manuel / Auto
E04-F17-US 034 - Add to cart | En tant qu'utilisateur Je souhaite sélectionner un produit Afin de l'ajouter au panier | 8 | F17 - Product information | Done | Urgent | V1.0 | Sprint 1 | C1-Etant donné que je suis sur la fiche détail du produit Lorsque je clique sur le bouton "Add to Cart" Alors le produit est ajouté au panier | O | Manuel / Auto

## Graph
Étiquettes de lignes | Evaluation | reste à faire | Effort Réel | Nombre de Effort Total
1 | 13 | 2 | 14
2 |  | 0
3 | 21 | 21
4 |  | 0
(vide) |  | 0
Total général | 34 | 23 | 14

## Scénario Selenium
Package1 Campagnes |  | Package2 Tests |  | Pckage3 Modules |  | Package4 Pages_Objets
Classe1 | Méthode1 | Classe2 | Méthode2 | Classe3 | Méthode3 | Classe4 | Méthode4
Scénario 1 : commandes avec Chrome
CommandesAvecChrome | CommandeAvecCreationCompte()
Scénario 1.1 : avec création de compte et achat de plusieurs produits
|  | AjoutProduitsDansPanier() | AjouterToutsLesProduits(driver, NomfichierExcel)
|  |  |  | AjoutProduits() | AjouterArticleParCategorie(driver, vcategorieProduit, vTaille, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiParCategorie(driver, vcategorie)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierTaille(driver, vTaille)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierQuantiteAvecControle(driver, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiAuPanier(driver)
|  |  |  | AjoutProduits() | AjouterArticleAvecModifParMotCle(driver, vMotCleProduit, vTaille, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduitParMotcle(driver, vMotCle)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierTaille(driver, vTaille)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierQuantiteAvecControle(driver, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiAuPanier(driver)
|  | SignIn | SignInCreateAcountWithoutControle(driver, NomfichierExcel, vmail, vpwd)
|  |  |  | Authentification | CreateAcountWithoutControle(driver, StartEmail + vemail, vgender, vFirstName, vLastName, vPwd, vLigneadresse, vCity, vState, vZipCode, vPhoneNumber)
[6 empty] | Page_Sign_in | createAcount(driver, vemail , vgender, vFirstName, vLastName, vPwd, vLigneadresse, vCity, vState, vZipCode, vPhoneNumber)
|  | DIRECT> | DIRECT> | DIRECT> | DIRECT> | Page_Commune | AccesPanier(driver)
|  | TunelDeCommande | CommandeLivraisonParDefautPaiementBank(WebDriver driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Summary | EtapeSummaryControleSimple(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Adress | EtapeAdresseControleSimple(driver, "Hello World")
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Shipping | EtapeSippingControleSimlpe(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Payment | PaymentByBankWire(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Commune | SignOut(driver)
Scénario 1.2 : avec login sur le compte et achat d'un seul produit
|  | AjoutProduitsDansPanier() | AjouterUnProduit(driver , NomfichierExcel)
|  |  |  | AjoutProduits() | AjouterArticleParCategorie(driver, vcategorieProduit, vTaille, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiParCategorie(driver, vcategorie)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierTaille(driver, vTaille)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierQuantiteAvecControle(driver, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiAuPanier(driver)
|  |  |  | AjoutProduits() | AjouterArticleAvecModifParMotCle(driver, vMotCleProduit, vTaille, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduitParMotcle(driver, vMotCle)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierTaille(driver, vTaille)
[6 empty] | Page_Accueil | ModifierQuantiteAvecControle(driver, vQuant)
[6 empty] | Page_Accueil | AjouterProduiAuPanier(driver)
|  | SignIn | SignInWithValideAcount(driver , vmail , vpwd2 )
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Sign_in | SignInWithValideAccount(driver , vemail , vPwd)
|  | DIRECT> | DIRECT> | DIRECT> | DIRECT> | Page_Commune | AccesPanier(driver)
|  | TunelDeCommande | CommandeLivraisonParDefautPaiementCheck(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Summary | EtapeSummaryControleSimple(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Adress | EtapeAdresseControleSimple(driver, "Hello World")
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Shipping | EtapeSippingControleSimlpe(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Payment | PaymentByCheck(driver)
|  |  |  | DIRECT> | DIRECT> | Page_Commune | SignOut(driver)
Scénario 2 : commandes avec FireFox
Idem

## Rapports de défaut
Defects
Defect Name | Feature | Severity | Detected in Release | SP | Priority | Release | Sprint | Status
La date sur ORDER HISTORY n'apparaît pas | F02 - Order history and details | Medium | V1.0 | 2 | High | V1.0 | Sprint 1 | Closed
La sélection par couleur n'est pas accessible | F17 - Product information | High | V1.0 | 3 | Very High | V1.0 | Sprint 3 | Closed
Le filtre ne fonctionne pas (attente infinie ou message 508 "Resource Limit Is Reached") | F13 - Filtre | Very High | V1.0 | 5 | Urgent | V1.0 | Sprint 4 | Opened
Note on C2: Edouard DARJO: Low Medium High Very high Critical
Note on F2: Edouard DARJO: Low Medium High Very High Urgent

## Cas de test
Manual Tests
Test Name | Type Backlog Coverage | Backlog coverage | Automation status | Description | Step type | Step
Sign in OK depuis bandeau principal | User Story | E01-F01-US 002 - Sign in | Ready for automation | Objectif : tester la connexion passante depuis le bouton "Sign In" du bandeau principal dans le cas où l'utilisateur est déjà inscrit. Prérequis : être déjà inscrit et être déconnecté Postrequis : fenêtre MY ACCOUNT | Setup step | 1. Cliquer sur le bouton "Sign In" du bandeau
[5 empty] | Validation step | 2. La fenêtre AUTHENTICATION s'affiche avec deux frames : CREATE AN ACCOUNT et ALREADY REGISTERED?
[5 empty] | Setup step | 3. Dans la frame ALREADY REGISTERED?, saisir : . dans le champ "Email address" la valeur <Email> . dans le champ "Password" la valeur <Password> Cliquer sur le bouton "Sign in"
[5 empty] | Validation step | 4. La fenêtre MY ACCOUNT s'affiche, où je peux appeler les fonctions suivantes : . ORDER HISTORY AND DETAILS . MY CREDIT SLIPS . MY ADRESSES . MY PERSONAL INFORMATION . MY WISHLISTS
[5 empty] | Validation step | 5. Dans le bandeau, le bouton "Sign in" est remplacé par "Sign out" et mon login est visible
Creation d'un compte | User Story | E01-F01-US 001 -En tant qu'utilisateur Je souhaite créer un compte Afin de pouvoir passer et suivre mes commandes | Ready for automation | Objectif : --- C2-tester l'authentification avec une adresse email email est déjà enregistrée C1- tester l'authentification avec une adresse email n'est pas encore enregistrée | Setup step | 1. Cliquer sur Sign in
[5 empty] | Verification step | 2. L'ecran Create an account s'affiche
[5 empty] | Verification step | 3. Dans la frame CREATE AN ACCOUNT Saisir une adresse mail existant
[5 empty] | Verification step | 4. Dans la frame CREATE AN ACCOUNT Saisir une une nouvelle adresse mail
[5 empty] | Validation step | 5. saisir un mdp et enregistrer
[5 empty] | Setup step | 6. Saisir les données client
Visualiser la synthèse du panier (Cart) |  | E03-F07-US 016 - En tant qu'utilisateur Je souhaite avoir une synthèse de mon Panier Afin de visualiser et mettre à jour mon panier ou procéder au check-out |  | Objectif : --- C1- tester lorsque je consulte la zone "Cart" Alors la synthèse de mon panier s'affiche --- C2- tester lorsque je survole la zone "Cart" Et lorsque je clique sur la croix "Remove this product" d'un produit Alors le produit sélectionné est supprimé de mon panier | Setup step | 1. Rajouter 2 ou 3 produits dans le panier
[5 empty] | Verification step | 2. Je mets le curseur sur la rubrique "Cart"
[5 empty] | Verification step | 3. Choisir un produit puis cliquer sur la croix “remove this product from my cart”
Note on B2: Edouard DARJO: Feature User Story Defect
Note on C2: Edouard DARJO: Feature Name US Name Defect Name
Note on D2: Edouard DARJO: Not automated Ready for automation
Note on F2: Edouard DARJO: Setup step Validation step Call step